## DADOS (hidden)
MUNICIPIO | PREFEITURA | PREFEITO (CARGO) | NOME PREFEITO | NOME DO MUNICÍPIO PARA BDI | ISS |  |  | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  |  |  | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ALÉM PARAIBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA | PREFEITO MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA | MIGUEL BELMIRO DE SOUZA JÚNIOR | Além Paraíba - MG | 5% |  |  | 1° Quartil | ADOTADO | 2° Quartil |  | 1° Quartil | ADOTADO | 2° Quartil |  | 1° Quartil | ADOTADO | 2° Quartil |  | 1° Quartil | ADOTADO | 2° Quartil |  | 1° Quartil | ADOTADO | 2° Quartil |  | 1° Quartil | ADOTADO | 2° Quartil | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | LISTA DE ENGENHEIROS | CREA
ANDRELÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA | PREFEITO MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA | FRANCISCO CARLOS RIVELLI | Andrelândia - MG | 3% |  | AC | 3% | 4.5% | 5.5% | AC | 3.8% | 4.67% | 4.67% | AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | AC | 5.29% | 6.2% | 7.93% | AC | 4% | 5.52% | 7.85% | AC | 1.5% | 1.5% | 4.49% | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | Reinaldo Brum de Souza | CREA-MG 351.037/D
ARACITABA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA | PREFEITA MUNICIPAL DE ARACITABA | TEREZINHA MARCÍLIA DO AMARAL TOLEDO | Aracitaba - MG | 5% |  | SG | 0.8% | 0.8% | 1% | SG | 0.32% | 0.6% | 0.74% | SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | SG | 0.3% | 0.3% | 0.82% | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | Leonardo Gielo Rocha | CREA/MG 284.850/D
ASTOLFO DUTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA | PREFEITO MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA | BRUNO RIBEIRO | Astolfo Dutra - MG | 5% |  | R | 0.97% | 1.06% | 1.27% | R | 0.5% | 0.8% | 0.97% | R | 1% | 1.39% | 1.74% | R | 1% | 1.48% | 1.97% | R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | R | 0.56% | 0.56% | 0.89% | CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Denealber Leite Oliveira | CREA-MG 216.289/D
BELMIRO BRAGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA | PREFEITO MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA FRANCO | Belmiro Braga - MG | 2% |  | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | Pedro Giovanni Vieira Vidal | CREA-MG 59.552/D
BOM JARDIM DE MINAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS | PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS | JOSÉ FRANCISCO MATOS E SILVA | Bom Jardim de Minas - MG | 5% |  | L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | L | 6.64% | 8% | 8.69% | L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | L | 8% | 8.31% | 9.51% | L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | L | 3.5% | 3.5% | 6.22% | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | Naíra Gaudereto Laurindo | CREA-MG 343.982/D
CATAGUASES | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | PREFEITO MUNICIPAL DE CATAGUASES | JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS HENRIQUES | Cataguases - MG | 5% | SERVIÇO | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
ERVÁLIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA | PREFEITO MUNICIPAL DE ERVÁLIA | ELOÍSIO ANTÔNIO DE CASTRO | Ervália - MG | 3% | NÍVEL 1 | ISS | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ISS | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ISS | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ISS | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ISS | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ISS | 2.5% | 2.5% | 2.5%
EWBANK DA CÂMARA | PREFEITURA MUNICIPAL DE EWBANK DA CÂMARA | PREFEITO MUNICIPAL DE EWBANK DA CÂMARA | JOSÉ MARIA NOVATO | Ewbank da Câmara - MG | 3% | NÍVEL 2 | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5% | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5% | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5% | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5% | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5% | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5% | NÃO DESONERADO
LIMA DUARTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE | PREFEITA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE | ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI | Lima Duarte - MG | 5% | NÍVEL 3 | [24 empty] | DESONERADO
MATIAS BARBOSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA | PREFEITO MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA | CARLOS ROBERTO MENDES LOPES | Matias Barbosa - MG | 2%
OLIVEIRA FORTES | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES | PREFEITO MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES | ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA | Oliveira Fortes - MG | 2%
PIRAPETINGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA | PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAPETINGA | LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA COSTA | Pirapetinga - MG | 2%
RODEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO | PREFEITO MUNICIPAL DE RODEIRO | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Rodeiro - MG | 5%
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | FÁBIO NOGUEIRA MACHADO | Santa Bárbara do Monte Verde - MG | 2%
SANTA RITA DE JACUTINGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA | PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA | ALEXSANDRO LANDIM NOGUEIRA | Santa Rita de Jacutinga - MG | 3%
SANTOS DUMONT | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT | PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT | PACÍFICO ESTITES RODRIGUES JÚNIOR | Santos Dumont - MG | 5%
TABULEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO | PREFEITO MUNICIPAL DE TABULEIRO | AILTON FERRAZ | Tabuleiro - MG | 5%
VALENÇA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA | PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA | LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA | Valença - RJ | 5%

## BDI
TIPO DE OBRA:
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Conforme a legislação tributária municipal, o percentual da base de cálculo para o ISS: |  | 50%
Sobre a base de cálculo, a alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  | 5%
ITENS | SIGLAS | % Adotado
Administração Central | AC | 4.67%
Seguro e Garantia | SG | 0.6%
Risco | R | 0.8%
Despesas Financeiras | DF | 1.11%
Lucro | L | 8%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0%
BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU) |  | 23.42%
Santos Dumont - MG
Local
2026-01-27
Data
____________________________________________
Prefeitura Municipal De Santos Dumont
Pacífico Estites Rodrigues Júnior
Prefeito Municipal De Santos Dumont
____________________________________________
Responsável Técnico
Reinaldo Brum de Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG 351.037/D

## P. O.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SOLICITANTE: |  |  |  | REFERÊNCIA: |  |  | DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT |  |  |  | SICOR LESTE - JULHO/2025 |  |  | 2026-01-27
OBRA: |  |  |  | SINAPI MG - SETEMBRO/2025 |  |  | ISS:
RECAPEAMENTO DE VIAS |  |  |  | SICRO MG - JULHO/2025 |  |  | 5%
ENDEREÇO: | [6 empty] | BDI:
DIVERSAS RUAS |  |  |  | NÃO DESONERADO |  |  | 23.42%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | CUSTO UNIT. SEM BDI (R$) | CUSTO UNIT. COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1427.38
1.1 | SICOR | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1156.55 | 1427.38 | 1427.38
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  |  | 19446
2.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 131.3 | 162.05 | 19446
3 |  |  | RUA CRISPIM PEREIRA COSTA |  |  |  |  | 71790.91
3.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019 | M2 | 458 | 2.09 | 2.58 | 1181.64
3.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 458 | 2.53 | 3.12 | 1428.96
3.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 68.7 | 1.42 | 1.75 | 120.23
3.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 45.8 | 0.56 | 0.69 | 31.6
3.5 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 9.16 | 1689.8 | 2085.51 | 19103.27
3.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 13.74 | 1948.89 | 2405.27 | 33048.41
3.7 | SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 22.9 | 3.35 | 4.13 | 94.58
3.8 | SICRO | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 2748 | 0.9 | 1.11 | 3050.28
3.9 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 262.06 | 42.46 | 52.4 | 13731.94
4 |  |  | RUA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 121705.4
4.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019 | M2 | 789 | 2.09 | 2.58 | 2035.62
4.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 789 | 2.53 | 3.12 | 2461.68
4.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 118.35 | 1.42 | 1.75 | 207.11
4.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 78.9 | 0.56 | 0.69 | 54.44
4.5 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 15.78 | 1689.8 | 2085.51 | 32909.35
4.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 23.67 | 1948.89 | 2405.27 | 56932.74
4.7 | SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 39.45 | 3.35 | 4.13 | 162.93
4.8 | SICRO | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 4734 | 0.9 | 1.11 | 5254.74
4.9 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 413.87 | 42.46 | 52.4 | 21686.79
5 |  |  | RUA VALTER JOSE ROSA (PORTÃO TIGRE) |  |  |  |  | 44266.92
5.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019 | M2 | 291 | 2.09 | 2.58 | 750.78
5.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 291 | 2.53 | 3.12 | 907.92
5.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 43.65 | 1.42 | 1.75 | 76.39
5.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 29.1 | 0.56 | 0.69 | 20.08
5.5 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 5.82 | 1689.8 | 2085.51 | 12137.67
5.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 8.73 | 1948.89 | 2405.27 | 20998.01
5.7 | SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 14.55 | 3.35 | 4.13 | 60.09
5.8 | SICRO | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 1746 | 0.9 | 1.11 | 1938.06
5.9 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 140.8 | 42.46 | 52.4 | 7377.92
6 |  |  | RUA ONOFRE SEBASTIÃO ALVIM |  |  |  |  | 29251.27
6.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019 | M2 | 188 | 2.09 | 2.58 | 485.04
6.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 188 | 2.53 | 3.12 | 586.56
6.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 28.2 | 1.42 | 1.75 | 49.35
6.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 18.8 | 0.56 | 0.69 | 12.97
6.5 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 3.76 | 1689.8 | 2085.51 | 7841.52
6.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 5.64 | 1948.89 | 2405.27 | 13565.72
6.7 | SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 9.4 | 3.35 | 4.13 | 38.82
6.8 | SICRO | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 1128 | 0.9 | 1.11 | 1252.08
6.9 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 103.42 | 42.46 | 52.4 | 5419.21
7 |  |  | RUA HOMERO GOITÁ |  |  |  |  | 11824.02
7.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019 | M2 | 50 | 2.09 | 2.58 | 129
7.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 50 | 2.53 | 3.12 | 156
7.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 7.5 | 1.42 | 1.75 | 13.13
7.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 5 | 0.56 | 0.69 | 3.45
7.5 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 1 | 1689.8 | 2085.51 | 2085.51
7.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 1.5 | 1948.89 | 2405.27 | 3607.91
7.7 | SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 2.5 | 3.35 | 4.13 | 10.33
7.8 | SICRO | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 300 | 0.9 | 1.11 | 333
7.9 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 39.42 | 42.46 | 52.4 | 2065.61
7.10 | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 39.42 | 70.3 | 86.76 | 3420.08
8 |  |  | RUA HORÁCIO PIRES |  |  |  |  | 52008.54
8.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019 | M2 | 340 | 2.09 | 2.58 | 877.2
8.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 340 | 2.53 | 3.12 | 1060.8
8.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 51 | 1.42 | 1.75 | 89.25
8.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 34 | 0.56 | 0.69 | 23.46
8.5 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 6.8 | 1689.8 | 2085.51 | 14181.47
8.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 10.2 | 1948.89 | 2405.27 | 24533.75
8.7 | SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 17 | 3.35 | 4.13 | 70.21
8.8 | SICRO | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 2040 | 0.9 | 1.11 | 2264.4
8.9 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 170 | 42.46 | 52.4 | 8908
[7 empty] | VALOR TOTAL: | 351720.44
_______________________________________________________
Prefeitura Municipal De Santos Dumont |  |  |  |  | Responsável Técnico
Pacífico Estites Rodrigues Júnior |  |  |  |  | Reinaldo Brum de Souza
Prefeito Municipal De Santos Dumont |  |  |  |  | Engenheiro Civil
CREA-MG 351.037/D

## MEM CALCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
SOLICITANTE: |  |  |  | REFERÊNCIA: |  |  | DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT |  |  |  | SICOR LESTE - JULHO/2025 |  |  | 2026-01-27
OBRA: |  |  |  | SINAPI MG - SETEMBRO/2025 |  |  | ISS:
RECAPEAMENTO DE VIAS |  |  |  | SICRO MG - JULHO/2025 |  |  | 5%
ENDEREÇO: | [6 empty] | BDI:
DIVERSAS RUAS |  |  |  | NÃO DESONERADO |  |  | 23.42%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | MEMORIAL DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SICOR | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
2.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 3*(4*4*2,5)
3 |  |  | RUA CRISPIM PEREIRA COSTA
3.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019 | M2 | 458 | 458,00 (ÁREA RETIRADA DE SOFTWARE)
3.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 458 | 458,00 (ÁREA RETIRADA DE SOFTWARE)
3.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 68.7 | (458*0,005)*30
3.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 45.8 | (458*0,005)*20
3.5 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 9.16 | 458*0,02
3.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 13.74 | 458*0,03
3.7 | SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 22.9 | 458*0,02 + 458*0,03
3.8 | SICRO | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 2748 | 22,9*2,4*50
3.9 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 262.06 | 100,13+26,85+30,35+104,73
4 |  |  | RUA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
4.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019 | M2 | 789 | 789,00 (ÁREA RETIRADA DE SOFTWARE)
4.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 789 | 789,00 (ÁREA RETIRADA DE SOFTWARE)
4.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 118.35 | (789*0,005)*30
4.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 78.9 | (789*0,005)*20
4.5 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 15.78 | 789*0,02
4.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 23.67 | 789*0,03
4.7 | SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 39.45 | 789*0,02 + 789*0,03
4.8 | SICRO | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 4734 | 39,45*2,4*50
4.9 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 413.87 | 33,25+115,51+17,33+11,17+32,48+32,43+9,6+15,61+5,12+4,28+51,71+56,32+29,06
5 |  |  | RUA VALTER JOSE ROSA (PORTÃO TIGRE)
5.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019 | M2 | 291 | 291,00 (ÁREA RETIRADA DE SOFTWARE)
5.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 291 | 291,00 (ÁREA RETIRADA DE SOFTWARE)
5.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 43.65 | (291*0,005)*30
5.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 29.1 | (291*0,005)*20
5.5 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 5.82 | 291*0,02
5.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 8.73 | 291*0,03
5.7 | SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 14.55 | 291*0,02 + 291*0,03
5.8 | SICRO | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 1746 | 14,55*2,4*50
5.9 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 140.8 | 8,2+63,29+62,09+7,22
6 |  |  | RUA ONOFRE SEBASTIÃO ALVIM
6.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019 | M2 | 188 | 188,00 (ÁREA RETIRADA DE SOFTWARE)
6.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 188 | 188,00 (ÁREA RETIRADA DE SOFTWARE)
6.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 28.2 | (188*0,005)*30
6.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 18.8 | (188*0,005)*20
6.5 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 3.76 | 188*0,02
6.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 5.64 | 188*0,03
6.7 | SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 9.4 | 188*0,02 + 291*0,03
6.8 | SICRO | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 1128 | 9,40*2,4*50
6.9 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 103.42 | 51,71*2
7 |  |  | RUA HOMERO GOITÁ
7.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019 | M2 | 50 | 50,00 (ÁREA RETIRADA DE SOFTWARE)
7.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 50 | 50,00 (ÁREA RETIRADA DE SOFTWARE)
7.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 7.5 | (50*0,005)*30
7.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 5 | (50*0,005)*20
7.5 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 1 | 50*0,02
7.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 1.5 | 50*0,03
7.7 | SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 2.5 | 50*0,02 + 50*0,03
7.8 | SICRO | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 300 | 2,50*2,4*50
7.9 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 39.42 | 10,63+6,34+5,26+12,29+4,9
7.10 | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 39.42 | 10,63+6,34+5,26+12,29+4,9
8 |  |  | RUA HORÁCIO PIRES
8.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019 | M2 | 340 | 340,00 (ÁREA RETIRADA DE SOFTWARE)
8.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 340 | 340,00 (ÁREA RETIRADA DE SOFTWARE)
8.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 51 | (340*0,005)*30
8.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 34 | (340*0,005)*20
8.5 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 6.8 | 340*0,02
8.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M3 | 10.2 | 340*0,03
8.7 | SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 17 | 340*0,02 + 340*0,03
8.8 | SICRO | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 2040 | 2,50*2,4*340
8.9 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 170 | 85*2
_______________________________________________________
Prefeitura Municipal De Santos Dumont |  |  |  |  | Responsável Técnico
Pacífico Estites Rodrigues Júnior |  |  |  |  | Reinaldo Brum de Souza
Prefeito Municipal De Santos Dumont |  |  |  |  | Engenheiro Civil
CREA-MG 351.037/D

## CRONO. F-F
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: | [7 empty] | REFERÊNCIA: |  |  | DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT | [7 empty] | SICOR LESTE - JULHO/2025 |  |  | 2026-01-27
OBRA: | [7 empty] | SINAPI MG - SETEMBRO/2025 |  |  | ISS:
RECAPEAMENTO DE VIAS | [7 empty] | SICRO MG - JULHO/2025 |  |  | 5%
ENDEREÇO: | [7 empty] | REGIME: |  |  | BDI:
DIVERSAS RUAS | [7 empty] | NÃO DESONERADO |  |  | 23.42%
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO / FINANCEIRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.4058% | 1: 100%
|  | 1427.38 | 1: 1427.38
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 5.529% | 1: 50%; 2: 50%
|  | 19446 | 1: 9723; 2: 9723
3 | RUA CRISPIM PEREIRA COSTA | 20.41% | 1: 100%
|  | 71790.91 | 1: 71790.91
4 | RUA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | 34.6% | 1: 50%; 2: 50%
|  | 121705.4 | 1: 60852.7; 2: 60852.7
5 | RUA VALTER JOSE ROSA (PORTÃO TIGRE) | 12.59% | 1: 0%; 2: 100%
|  | 44266.92 | 1: 0; 2: 44266.92
6 | RUA ONOFRE SEBASTIÃO ALVIM | 8.317% | 1: 0%; 2: 100%
|  | 29251.27 | 1: 0; 2: 29251.27
7 | RUA HOMERO GOITÁ | 3.362% | 1: 100%; 2: 0%
|  | 11824.02 | 1: 11824.02; 2: 0
8 | RUA HORÁCIO PIRES | 14.79% | 1: 50%; 2: 50%
|  | 52008.54 | 1: 26004.27; 2: 26004.27
| FÍSICO | 100% | 1: 51.64%; 2: 48.36%
| FINANCEIRO | 351720.44 | 1: 181622.28; 2: 170098.16
_________________________________________________________ |  |  | NÃO DESONERADO 7: _________________________________________________________
Prefeitura Municipal De Santos Dumont |  |  | NÃO DESONERADO 7: Responsável Técnico
Pacífico Estites Rodrigues Júnior |  |  | NÃO DESONERADO 7: Reinaldo Brum de Souza
Prefeito Municipal De Santos Dumont |  |  | NÃO DESONERADO 7: Engenheiro Civil
CREA-MG 351.037/D