## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 91720.55
Serviço | 1.1 | Outros | SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | UN | 73376.45 | 73376.45 | 25% | 91720.5625 | 91720.55 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 0.02 | 1834.4112
[15 empty] | 2 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 2 | 0.07 | 6420.4392
[15 empty] | 3 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 3 | 0.12 | 11006.4672
[15 empty] | 4 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 4 | 0.08 | 7337.6448
[15 empty] | 5 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 5 | 0.09 | 8254.8504
[15 empty] | 6 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 6 | 0.15 | 13758.084
[15 empty] | 7 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 7 | 0.06 | 5503.2336
[15 empty] | 8 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 8 | 0.06 | 5503.2336
[15 empty] | 9 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 9 | 0.11 | 10089.2616
[15 empty] | 10 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 10 | 0.17 | 15592.4952
[15 empty] | 11 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 11 | 0.04 | 3668.8224
[15 empty] | 12 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 12 | 0.03 | 2751.6168
Macrosserviço | 2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 225031.23
Serviço | 2.1 | Outros | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | UN | 180024.98 | 180024.98 | 25% | 225031.225 | 225031.23 |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 0.02 | 4500.6246
[15 empty] | 13 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 1 | 0.07 | 15752.1861
[15 empty] | 14 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 2 | 0.12 | 27003.7476
[15 empty] | 15 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 3 | 0.08 | 18002.4984
[15 empty] | 16 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 4 | 0.09 | 20252.8107
[15 empty] | 17 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 5 | 0.15 | 33754.6845
[15 empty] | 18 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 6 | 0.06 | 13501.8738
[15 empty] | 19 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 7 | 0.06 | 13501.8738
[15 empty] | 20 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 8 | 0.11 | 24753.4353
[15 empty] | 21 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 9 | 0.17 | 38255.3091
[15 empty] | 22 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 10 | 0.04 | 9001.2492
[15 empty] | 23 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 11 | 0.03 | 6750.9369
Macrosserviço | 3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [6 empty] | 57072.06
Serviço | 3.1 | Outros | SINAPI | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 1 | UN | 45657.65 | 45657.65 | 25% | 57072.0625 | 57072.06 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 57072.06
Macrosserviço | 4 |  |  | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 178218.44
Serviço | 4.1 | Outros | SINAPI | FUNDAÇÕES | 1 | UN | 142574.75 | 142574.75 | 25% | 178218.4375 | 178218.44 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 178218.44
Macrosserviço | 5 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 399233.39
Serviço | 5.1 | Outros | SINAPI | SUPERESTRUTURA | 1 | UN | 319386.71 | 319386.71 | 25% | 399233.3875 | 399233.39 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 399233.39
Macrosserviço | 6 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 273829.54
Serviço | 6.1 | Outros | SINAPI | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 1 | UN | 219063.63 | 219063.63 | 25% | 273829.5375 | 273829.54 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 273829.54
Macrosserviço | 7 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 371922.51
Serviço | 7.1 | Outros | SINAPI | ESQUADRIAS | 1 | UN | 297538.01 | 297538.01 | 25% | 371922.5125 | 371922.51 |  | 7 | ESQUADRIAS | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 371922.51
Macrosserviço | 8 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [6 empty] | 258553.96
Serviço | 8.1 | Outros | SINAPI | SISTEMAS DE COBERTURA | 1 | UN | 206843.17 | 206843.17 | 25% | 258553.9625 | 258553.96 |  | 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 258553.96
Macrosserviço | 9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 29566.81
Serviço | 9.1 | Outros | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1 | UN | 23653.45 | 23653.45 | 25% | 29566.8125 | 29566.81 |  | 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 29566.81
Macrosserviço | 10 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [6 empty] | 339251.68
Serviço | 10.1 | Outros | SINAPI | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 1 | UN | 271401.34 | 271401.34 | 25% | 339251.675 | 339251.68 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 339251.68
Macrosserviço | 11 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [6 empty] | 179713.45
Serviço | 11.1 | Outros | SINAPI | SISTEMAS DE PISOS | 1 | UN | 143770.76 | 143770.76 | 25% | 179713.45 | 179713.45 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 179713.45
Macrosserviço | 12 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [6 empty] | 188002.2
Serviço | 12.1 | Outros | SINAPI | PINTURAS E ACABAMENTOS | 1 | UN | 150401.76 | 150401.76 | 25% | 188002.2 | 188002.2 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 188002.2
Macrosserviço | 13 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [6 empty] | 106726.15
Serviço | 13.1 | Outros | SINAPI | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | UN | 85380.92 | 85380.92 | 25% | 106726.15 | 106726.15 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 106726.15
Macrosserviço | 14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 22292.48
Serviço | 14.1 | Outros | SINAPI | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1 | UN | 17833.98 | 17833.98 | 25% | 22292.475 | 22292.48 |  | 14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 22292.48
Macrosserviço | 15 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 82735.44
Serviço | 15.1 | Outros | SINAPI | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | UN | 66188.35 | 66188.35 | 25% | 82735.4375 | 82735.44 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 82735.44
Macrosserviço | 16 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [6 empty] | 74504.61
Serviço | 16.1 | Outros | SINAPI | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1 | UN | 59603.69 | 59603.69 | 25% | 74504.6125 | 74504.61 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 74504.61
Macrosserviço | 17 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 5698.5
Serviço | 17.1 | Outros | SINAPI | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 1 | UN | 4558.8 | 4558.8 | 25% | 5698.5 | 5698.5 |  | 17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 5698.5
Macrosserviço | 18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 51119.43
Serviço | 18.1 | Outros | SINAPI | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | UN | 40895.54 | 40895.54 | 25% | 51119.425 | 51119.43 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 51119.43
Macrosserviço | 19 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [6 empty] | 266263.61
Serviço | 19.1 | Outros | SINAPI | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 1 | UN | 213010.89 | 213010.89 | 25% | 266263.6125 | 266263.61 |  | 19 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 266263.61
Macrosserviço | 20 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 16556.68
Serviço | 20.1 | Outros | SINAPI | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 1 | UN | 13245.34 | 13245.34 | 25% | 16556.675 | 16556.68 |  | 20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 16556.68
Macrosserviço | 21 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 43985.56
Serviço | 21.1 | Outros | SINAPI | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1 | UN | 35188.45 | 35188.45 | 25% | 43985.5625 | 43985.56 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 43985.56
Macrosserviço | 22 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [6 empty] | 12528.79
Serviço | 22.1 | Outros | SINAPI | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 1 | UN | 10023.03 | 10023.03 | 25% | 12528.7875 | 12528.79 |  | 22 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 12528.79
Macrosserviço | 23 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [6 empty] | 59550.68
Serviço | 23.1 | Outros | SINAPI | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 1 | UN | 47640.54 | 47640.54 | 25% | 59550.675 | 59550.68 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 59550.68
Macrosserviço | 24 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 118700.65
Serviço | 24.1 | Outros | SINAPI | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | UN | 94960.52 | 94960.52 | 25% | 118700.65 | 118700.65 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 118700.65
Macrosserviço | 25 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3928.35
Serviço | 25.1 | Outros | SINAPI | SERVIÇOS FINAIS | 1 | UN | 3142.68 | 3142.68 | 25% | 3928.35 | 3928.35 |  | 25 | SERVIÇOS FINAIS | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1 | 3928.35
[17 empty] | Total: | 3456706.75
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1
|  | 2 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 2 | 2
|  | 3 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 3 | 3
|  | 4 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 4 | 4
|  | 5 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 5 | 5
|  | 6 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 6 | 6
|  | 7 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 7 | 7
|  | 8 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 8 | 8
|  | 9 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 9 | 9
|  | 10 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 10 | 10
|  | 11 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 11 | 11
|  | 12 | RATEIO SERVIÇOS PRELIMINARES 12 | 12
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1
|  | 13 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 1 | 2
|  | 14 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 2 | 3
|  | 15 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 3 | 4
|  | 16 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 4 | 5
|  | 17 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 5 | 6
|  | 18 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 6 | 7
|  | 19 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 7 | 8
|  | 20 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 8 | 9
|  | 21 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 9 | 10
|  | 22 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 10 | 11
|  | 23 | RATEIO ADMINISTRAÇÃO 11 | 12
3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 1
4 | FUNDAÇÕES | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 2
5 | SUPERESTRUTURA | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 3
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 5
7 | ESQUADRIAS | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 10
8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 4
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 2
10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 9
11 | SISTEMAS DE PISOS | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 8
12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 10
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 7
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 6
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 7
16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 6
17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 6
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 6
19 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 6
20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 6
21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 6
22 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 12
23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 12
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 11
25 | SERVIÇOS FINAIS | 1 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE - no Município de Santos Dumont/MG | 12